## mevlana iş akış süreci
| Faaliyet | Ocak |  |  |  | Şubat |  |  |  | Mart |  |  |  | Nisan |  |  |  | Mayıs |  |  |  | Haziran |  |  |  | Temmuz |  |  |  | Ağustos |  |  |  | Eylül |  |  |  | Ekim |  |  |  | Kasım |  |  |  | Aralık
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1 | Öğrenci- Öğretim Elemanı Hareketliliği için Mevlana Protokolünün Yapılması
2 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Mevlana Değişim Programı Seçim Süreci takvimini Şubat ayının ikinci haftasında internet sayfasından ilan eder. | bar: Şubat 1 to Şubat 2
3 | Öğrenci ve Öğretim Elemanı İlanı Hazırlık ve İlanı | bar: Şubat 2 to Şubat 3
4 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Proje Tabanlı Mevlana Programı Seçim Süreci takvimini internet sayfasından ilan eder. | bar: Şubat 4
5 | Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı ilanı Erciyes Üniversitesi ana sayfasında yayınlanır. Erciyes Üniversitesi Öğretim Elemanları Proje Yürütücüsü olarak YÖKSİS üzerinden Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı başvurularını yaparlar. Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı başvurusu Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan yönetim kurulu kararınca belirlenen şartlara göre yapılır. | bar: Şubat 4 to Mart 2
6 | Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında Öğretim Elemanlarının YÖKSİS üzerinden yapmış olduğu başvurular Erciyes Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına resmi yazı ile gönderilir. | bar: Mart 3 to Nisan 1
7 | Mevlana Değişim Programı Öğrenci /Öğretim Elemanı Hareketliliği Başvuruların Alınması | bar: Şubat 4 to Mart 2
8 | Öğrenci Öğretim Elemanı Hareketliliği Başvuruları Sonucunda Yabancı Dil Sınavlarının Yapılması | bar: Mart 3 to Mart 4
9 | Başvurular değerlendirilerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı sistemine giriş yapılır. | bar: Nisan 1
10 | Sonuçlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Mevlana Koordinatörlüğü tarafından açıklanır ve Erciyes Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü internet sayfasında duyurulur. Ayrıca e-posta ile öğrencinin kendi kurumuna ve öğrenciye bilgilendirme yapılır. | bar: Nisan 2 to Nisan 4
11 | Mevlana Değişim Programı ile kabul edilen gelen öğrencinin ve Öğretim elemanının kabul belgesi hazırlanarak eposta ile öğrencinin kendi kurumunun ilgili birimine gönderilir. | bar: Mayıs 1
12 | Proje Tabanlı Mevlana Programı başvuru sonuçları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından incelenerek Haziran ayı içerisinde açıklanır. | bar: Haziran 1 to Haziran 4
13 | Başvurusu olumsuz sonuçlanan ve Programından burssuz olarak faydalanmak isteyen öğrenciler, Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne iletilmek üzere dilekçe ile başvuru yaparlar. Haziran ayının son haftasında dilekçeler Erciyes Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına resmi yazı ile bildirilir. | bar: Haziran 1 to Haziran 4
14 | Erciyes Mevlana Kurum Koordinatörlüğü tarafından Proje Yürütücüsü Öğretim Elemanına e-posta ile bilgilendirme yapılır. Proje kapsamında bir sonraki yıl Üniversitesinde faaliyetini gerçekleştirecek olan Öğretim Elemanı ve öğrenciler için Kabul Belgesi Erciyes Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü tarafından hazırlanır ve proje yürütücüsü Öğretim Elemanı aracılığıyla faaliyetini gerçekleştirecek olan Öğretim Elemanı ve öğrencilere iletilir. | bar: Haziran 2 to Temmuz 3
15 | Proje Tabanlı Mevlana Değişim Programı çerçevesinde faaliyete katılacak olan Öğretim Elemanı ve öğrenciler tarafından belgelerinin hazırlanması talep edilir. | bar: Temmuz 2 to Ağustos 3
16 | Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Burssuz ve ödeneksiz başvuru sonuçlarını açıklar. | bar: Temmuz 1 to Temmuz 3
17 | Burssuz olarak kabul edilen öğrenciler için ilgili yurtdışı yükseköğretim kurumuna eposta ile bilgilendirme yapılır ve Kabul Belgesi hazırlanarak gönderilir.Yurt içi öğrenciler için Üniversitemiz Mevlana Programı Sitesinde ilan edilir. | bar: Temmuz 4
18 | Kabul edilen öğrencilerin gerekli belgeleri hazırlaması ve Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne iletmesi talep edilir. | bar: Ağustos 1 to Ağustos 3
19 | Güz dönemi öğrencileri ve Öğretim Elemanlarının hareketlilik gidiş öncesi evraklarının takibi | bar: Nisan 3 to Eylül 2
20 | Güz dönemi öğrencilerinin burs ödemelerinin yapılması | bar: Ağustos 4 to Ekim 3
21 | Güz dönemi öğrencileri -Ders değişikliği sürecinin takibi | bar: Eylül 3 to Kasım 4
22 | Güz dönemi öğrencileri -Öğrenci hareketlilik dönüş sonrası evraklarının takibi | bar: Ocak 3 to Nisan 2
23 | Güz dönemi öğrencilerinin kalan burs ödemelerinin ödemelerinin yapılması | bar: Şubat 1 to Mayıs 4
24 | Bahar dönemi öğrencileri Öğrencive Öğretim Elemanı hareketlilik gidiş öncesi evraklarının takibi | bar: Ocak 1 to Şubat 2; Ekim 1 to Aralık 4
25 | Bahar dönemi öğrencileri burs ödemelerinin yapılması (%80 ) | bar: Ocak 3 to Mart 2
26 | Bahar dönemi öğrencileri- Ders değişikliği sürecinin takibi | bar: Şubat 4 to Nisan 2
27 | Bahar dönemi öğrencileri- Öğrenci hareketlilik dönüş sonrası evraklarının takibi | bar: Mayıs 4 to Ağustos 3
28 | Bahar dönemi öğrencileri- kalan burs ödemelerinin yapılması | bar: Haziran 2 to Eylül 4
29 | Yüksek Öğretim Kurumu sayfasına nihai durum raporu işlenerek kalan bütçenin iadesi yükseköğretim kuruluna hesabına aktarılır.sistemden İlgili çıktılar alınarak Yükseköğretim kuruluna resmi yazı ile gönderilir. | bar: Ekim 1 to Ekim 4
Mevlana Koordinatörlüğümüz yukarıda belirtilen faaliyetlerin yanı sıra aşağıda belirtilen faaliyetleride yürütmektedir.
1 | 1. Dış İlişkiler Ofis Başkanlığı tarafından yapılan birim dışı görevlendirmelerin yerine getirilmesi.
2 | 2.Üniversite yönetiminin istediği raporları hazırlamak ve yönetime sunmak .Üniversitenin birimlerine raporlarında kullanmak üzere gerek duyulan istatistikleri sağlamak,raporlamak ve ilgili birimlere sunmak.
3 | 3. Üniversitenin birimlerine raporlarında kullanmak üzere gerek duyulan istatistikleri sağlamak,raporlamak ve ilgili birimlere sunmak.
4 | 4. Pakistan ile Türkiye arasında, lisansüstü eğitim gören öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini esas alan Proje Tabanlı Uluslararası Değişim Programı kapsamında yapılması gereken ilan ve evrak takibini yapmak.
5 | 5.Gelen Öğretim elemanlarının geldikleri bölüm birim koordinatörü ile görüşerek bu süreçte destek sağlanmak.Evrak takiplerinin yapılarak ödeme yapılması gereken öğretim elemanlarının işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
6 | 6.Akademik iş birliği kapsamında mevcut ve olası anlaşma süreçlerini yürütmek.